## Planejamento Carga
Arquivo | Questionário | Categorias | Nº de Perguntas | Opção Mandatória | Estimativa de Cadastro | Colocar no modelo de carga | Cadastrar Categoria de Perguntas | Realizar a carga | Montar Questionarário | Configurar Perguntas mandatórias | Check Final
[6 empty] | 30s | 1 min | 2 min | 5 | 1 min | 3 min
REVENDA | SEGURANÇA | 11 | 28 | 0 | 2:50 | 14 | 11 | 56 | 5 | 0 | 84
| GENTE | 5 | 14 | 0 | 1:27 | 7 | 5 | 28 | 5 | 0 | 42
| FINANEIRO | 5 | 16 | 0 | 1:38 | 8 | 5 | 32 | 5 | 0 | 48
| COMERCIAL | 7 | 27 | 0 | 2:40 | 13.5 | 7 | 54 | 5 | 0 | 81
| NÍVEL DE SERVIÇO | 5 | 22 | 0 | 2:11 | 11 | 5 | 44 | 5 | 0 | 66
REVENDA | SEGURANÇA | 7 | 15 | 0 | 1:34 | 7.5 | 7 | 30 | 5 | 0 | 45
| GENTE | 7 | 25 | 0 | 2:30 | 12.5 | 7 | 50 | 5 | 0 | 75
| COMERCIAL | 6 | 30 | 0 | 2:56 | 15 | 6 | 60 | 5 | 0 | 90
| NÍVEL DE SERVIÇO | 5 | 22 | 0 | 2:11 | 11 | 5 | 44 | 5 | 0 | 66
|  |  |  | TOTAL | 19:58

## Tarefas
Arquivo | Questionário | Modelo de Carga | Cadastro de Categoria | Carga das perguntas | ids | Cadastro questionário | Nome questionario | Vincular Pergs x Quest | Configurar Peso | Configurar Perg Mandatória | Conferência final
REVENDA | SEGURANÇA | OK | OK |  | 12305 | OK | PILAR SEGURANÇA SPO 2021 REVENDA
| GENTE | OK | OK |  |  | OK | PILAR GENTE SPO 2021 REVENDA
| FINANEIRO | OK | OK |  |  | OK | PILAR FINANEIRO SPO 2021 REVENDA
| COMERCIAL | OK | OK |  |  | OK | PILAR COMERCIAL SPO 2021 REVENDA
| NÍVEL DE SERVIÇO | OK | OK |  |  | OK | PILAR NÍVEL DE SERVIÇO SPO 2021 REVENDA
CDD | SEGURANÇA | OK | OK |  |  | OK | PILAR SEGURANÇA SPO 2021
| GENTE | OK | OK |  |  | OK | PILAR GENTE SPO 2021
| COMERCIAL | OK | OK |  |  | OK | PILAR COMERCIAL SPO 2021
| NÍVEL DE SERVIÇO | OK | OK |  |  | OK | PILAR NÍVEL DE SERVIÇO SPO 2021